График выполнения строительно-монтажных работ

Начало работ: с 14.01.2026

Окончание работ: по 31.07.2026 включительно.

| Порядко- вый номер вида работ | Наименование вида работ | Сроки исполнения вида работ | Физический объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы по разделу «Архитектурно-строительные решения». Отопление. (Демонтажные работы, монтажные работы, замена секций). | начало работ: с 11.05. 2026; окончание работ: 08.06.2026 | В соответствии с проектно-сметной документацией |
| 2. | Работы по разделу «Архитектурно-строительные решения». Входные группы. (демонтаж крыльца, навес над главным входом, эвакуационные входные группы, крыльцо входа, отмостка, тамбур, перевозка строительного мусора). | начало работ: 30.04.2026 окончание работ: 16.05.2026 | В соответствии с проектно-сметной документацией |
| 3. | Работы по разделу « Архитектурно-строительные решения » Ремонт кровли. (демонтаж, монтаж). | начало работ: 04.05.2026 окончание работ: 22.06.2026 | В соответствии с проектно-сметной документацией |
| 4. | Работы по разделу « Архитектурно-строительные решения » Ремонт окон, дверей. | начало работ: 14.01.2026 окончание работ: 13.05.2026 | В соответствии с проектно-сметной документацией |
| 5. | Работы по разделу « Архитектурно-строительные решения » Демонтаж старой, укладка новой отмостки. | начало работ: 06.04.2026 окончание работ: 10.06.2026 | В соответствии с проектно-сметной документацией |
| 6. | Работы по разделу « Архитектурно-строительные решения » Ремонт фасада.( утепление стен снаружи, закрытие | начало работ: 13.04.2026 окончание работ: 30.06.2026 | В соответствии с проектно-сметной документацией |
| 7. | Работы по разделу «Архитектурно-строительные решения» (Утилизация). | начало работ: 27.06.2026 окончание работ: 15.07.2026 | В соответствии с проектно-сметной документацией |